## Plan1
Acompanhamento Obras - 2018
Obra | Recurso | Nº Acompanhamento | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre
Reforma e Ampliação do Centro Esportivo Navegantes | Federal/Próprio | CR 0226.476-28/2007 | 94.33% | 94.33% | 100% | - | -
Pavimentação Asfáltica e Drenagem - 4 milhões | Federal/Próprio | CR 0375.382-43/2011 |  |  |  | Contrato de Repasse Encerrado | -
Pavimentação Asfáltica com Construção de Guias e Sarjetas, Calçadas e Drenagem Pluvial de Ruas da Cidade de Jaguarão-RS - 2,5 milhões | Federal/Próprio | CR 1003.096-18/2012 | 74.33% | 75.83% | 75.83% | 77.97% | 77.97%
Pavimentação com Blocos de Concreto da Rua Nossa Senhora dos Navegantes, entre Rua 20 de Setembro e Anselmo Amorim | Federal/Próprio | CR 1009.680-60/2013 | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81%
Reforma e Qualificação do Pórtico | Federal/Próprio | CR 1011.172-20/2013 | 0.87% | Licitado | 0.87% | 0.87% | 0.87%
Requalificação da Praça Dr. Alcides Marques e Largo das Bandeiras | Federal | TC 383 | Projeto Terceirizado pelo IPHAN - Em elaboração | Projeto Terceirizado pelo IPHAN - Em elaboração | Projeto Terceirizado pelo IPHAN - Em elaboração | Projeto Terceirizado pelo IPHAN - Em elaboração | Projeto Terceirizado pelo IPHAN - Em elaboração
Restauração da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo | Federal | TC 378/2013 | 66.15% | 66.3% | Obra paralisada | Obra paralisada | Em execução
Pavimentação 5 milhões (PAC 2 PRÓ-TRANSPORTE) (Financiamento) | Financiamento/Próprio | CF 0399.657-61 | 58.33% | 63.38% | 69.68% | 71.62% | 76.42%
Pavimentação 10 milhões (PAC 2 PRÓ-TRANSPORTE) (Financiamento) | Financiamento/Próprio | CF 0399.649-52 | 17.51% | 17.67% | 17.67% | 17.67% | 17.67%
Construção de Área Esportiva de Lazer no Boa Esperança | Federal/Próprio | CR 1025.019-50/2015 | 42.1% | 76.51% | 76.51% | 76.51% | 100%
Creche Carvalho (etapa 2) | Federal/Próprio | CONV 3077/2012 | 52.03% | 63.2% | 69.93% | 77.42% | 80%
UBS Centro | Federal/Próprio | SISMOB 11822821000113001 | 83.93% | - | 92.15 | Concluído
Reforma UBS Bela Vista - Cleusa Maria Ussandizaga | Federal/Próprio | SISMOB 11822821000113007 | - | Em licitação | Ordem de Início | Em execução | 100%
Requalificação da UBS Rudy Walter Kussler no Bairro Kennedy | Federal/Próprio | SISMOB 11822821000114009 | Requalificação do Projeto (etapa 2) | Requalificação do Projeto (etapa 2) | Requalificação do Projeto (etapa 2) | Requalificação do Projeto (etapa 2) | Requalificação do Projeto (etapa 2)
Reperfilamento Asfáltico | Próprio | - | 100% | - | - | - | -
Recuperação de Pavimentação Asfáltica de trechos | Próprio | - | Licitado | 100% | - | - | -
Ampliação da Escola Castelo Branco | Próprio | - | Projeto em elaboração | A licitar | A licitar | A licitar | Licitado
Calçadas Praça Comendador Azevedo | Próprio | - | - | - | A licitar | Licitado | Em execução
Pavimentação da Rua Joaquim Caetano (trecho entre Corredor das Tropas e Rua Curupaity) | Próprio | -
Implantação e/ou Modernização de Infraestrutura para Esporte Recreativo e de Lazer – Etapa do Parque Linear ao Lado do Rio Jaguarão (Orla 1) | Federal/Próprio | CR 1038.517-74/2017 | Cláusula Suspensiva | Cláusula Suspensiva | Cláusula Suspensiva | Cláusula Suspensiva | Cláusula Suspensiva | Cláusula Suspensiva
Aquisição e Instalação de Academia ao Ar Livre e Construção de Pista para Caminhadas na Orla do Rio Jaguarão (Orla 2) | Federal/Próprio | CR 1057.642-52/2018 | - | - | - | Assinado CR | Cláusula Suspensiva | Cláusula Suspensiva
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Revitalização da orla do Rio Jaguarão no município de Jaguarão/RS (Orla 3) | Federal/Próprio | CR 1060.841-22/2018 | - | - | - | - | Assinado CR | Cláusula Suspensiva
Área Esportiva de Lazer - Bela Vista | Federal/Próprio | CR 1045.149-46/2017 | Cláusula Suspensiva | Cláusula Suspensiva | Cláusula Suspensiva | Cláusula Suspensiva | Cláusula Suspensiva | Cláusula Suspensiva
Pavimentação Rua Cristo Redentor - Cerro | Federal/Próprio | CR 1059.942-34/2018 | - | - | - | - | Assinado CR | Cláusula Suspensiva