## Plan1
OBRAS EM ANDAMENTO | Andamento da obra
PROJETO DE SINALIZAÇAO SEG E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO | 50% executado – Contrato rescindido – Atualização do projeto para nova licitação Escritório Técnico.
QUADRA POLIESPORTIVA BOA ESPERANÇA | Projetos em análise na CAIXA GIGOV/PL.
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CARVALHO | Contrato Rescindido –Atualização do Orçamento – Escritório Técnico.
PAVIMENTAÇÃO 20 DE SETEMBRO / AUGUSTO LEIVAS | Projetos em análise na CAIXA GIGOV/PL para conclusão da obra.
REFORMA GINÁSIO DARIO NEVES | 73,94% executada.
PAVIMENTAÇÃO ODILO GONÇALVES/CEL DE DEUS DIAS | Projetos em análise na CAIXA GIGOV/PL para conclusão da obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 4 MILHÕES | 50% executado, atualização do projeto para nova licitação -Escritório Técnico.
CONSTRUÇÃO 50 CASAS MINHA CASA MINHA VIDA | 95% executado.
PAVIMENTAÇÃO DA RUA 24 DE MAIO | 83,37% executada.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – 2,5 MILHÕES | 18,21% executada.
PAC PAVIMENTAÇÃO 2ª ETAPA –5 MILHÕES | 15,92% executada.
PAC PAVIMENTAÇÃO 2ª ETAPA –10 MILHÕES | Ordem de Inicio Corredor das Tropas.
CENTRO DE ESPORTES NAVEGANTES | Contrato Rescindido –Atualização do Orçamento – Escritório Técnico.
UBS BELA VISTA – REFORMA | 39,83% executado
UBS KENNEDY – REFORMA | Processo Licitatório.
GALPÃO PET | 1° Etapa Concluída – Projeto em Execução da 2°Etapa Escritório Técnico.
CRAS BOA ESPERANÇA | Projeto com a Secretaria de Desenvolvimento Social.
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA (1° ETAPA) | 60,65% executada.
CONCLUSÃO DO PÓRTICO | Contrato Rescindido –Atualização do Orçamento – Escritório Técnico
PAVIMENTAÇÃO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES entre 20 de Setembro e Anselmo Amorim | Contrato Rescindido –Atualização do Orçamento Escritório Técnico.
UBS CENTRO | 22,94% executada.
RESTAURO DO MERCADO PÚBLICO | 89,83% executado.
PRAÇA NO CERRO DA PÓLVORA | Projeto Aprovado na CAIXA GIGOV/PL.
RESTAURO IGREJA MATRIZ | Licitação realizada dia 10/05/2016, aguardando ordem de serviço.