## Plan1
Acompanhamento Obras - 2019
Obra | Recurso | Nº Acompanhamento | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre
Pavimentação Asfáltica com Construção de Guias e Sarjetas, Calçadas e Drenagem Pluvial de Ruas da Cidade de Jaguarão-RS - 2,5 milhões | Federal/Próprio | CR 1003.096-18/2012 | 83.84% | 83.84% | 83.84% | 83.84% | 83.84% | 83.84%
Pavimentação com Blocos de Concreto da Rua Nossa Senhora dos Navegantes, entre Rua 20 de Setembro e Anselmo Amorim | Federal/Próprio | CR 1009.680-60/2013 | 0.81% | 2.08% | 18.99% | 47.85% | 63.2% | 79.47%
Reforma e Qualificação do Pórtico | Federal/Próprio | CR 1011.172-20/2013 | 64.27% | 64.27% | 64.27% | 64.27% | 100%
Requalificação da Praça Dr. Alcides Marques e Largo das Bandeiras | Federal | TC 383 | Projeto Terceirizado pelo IPHAN - Em elaboração | Projeto Terceirizado pelo IPHAN - Em elaboração | Projeto Terceirizado pelo IPHAN - Em elaboração | Projeto Terceirizado pelo IPHAN - Em elaboração | Projeto Terceirizado pelo IPHAN - Em elaboração | Projeto Terceirizado pelo IPHAN - Em elaboração
Restauração da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo | Federal | TC 378/2013 | 64.99% | 72.32% | 83.19% | 91.76 | 95.51 | 100%
Pavimentação 5 milhões (PAC 2 PRÓ-TRANSPORTE) (Financiamento) | Financiamento/Próprio | CF 0399.657-61 | 76.42% | 76.42% | 79.42% | 76.42% | 76.51% | 76.51%
Pavimentação 10 milhões (PAC 2 Pró-transporte) (Financiamento) | Financiamento/Próprio | CF 0399.649-52 | 18.24% | 19.2% | 19.2% | 19.2% | 19.2% | 19.2%
Creche Carvalho (etapa 2) | Federal/Próprio | CONV 3077/2012 | 87.13% | 94.41% | 100%
Requalificação da UBS Rudy Walter Kussler no Bairro Kennedy | Federal/Próprio | SISMOB 11822821000114009 | Requalificação do Projeto (etapa 2) | Requalificação do Projeto (etapa 2) | Requalificação do Projeto (etapa 2) | Requalificação do Projeto (etapa 2) | Ordem de Serviço 11/10/2019 | 16.1%
Ampliação da Escola Castelo Branco | Próprio | - | 89.59% | 100%
Calçadas Praça Comendador Azevedo | Próprio | - | 52.97% | 76.12% | 99.64%
Pavimentação da Rua Joaquim Caetano (trecho entre Corredor das Tropas e Rua Curupaity) | Próprio | - | 70.96% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59%
Implantação e/ou Modernização de Infraestrutura para Esporte Recreativo e de Lazer – Etapa do Parque Linear ao Lado do Rio Jaguarão (Orla 1) | Federal/Próprio | CR 1038.517-74/2017 | Projeto em Elaboração | Projeto Aprovado | A licitar | A licitar | Licitado | Ordem de Início
Aquisição e Instalação de Academia ao Ar Livre e Construção de Pista para Caminhadas na Orla do Rio Jaguarão (Orla 2) | Federal/Próprio | CR 1057.642-52/2018 | Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva | Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva | Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva | Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva | Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva | Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Revitalização da orla do Rio Jaguarão no município de Jaguarão/RS (Orla 3) | Federal/Próprio | CR 1060.841-22/2018 | Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva | Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva | Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva | Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva | Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva | Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva
Área Esportiva de Lazer - Bela Vista | Federal/Próprio | CR 1045.149-46/2017 | Projeto em elaboração | Projeto Aprovado | Licitado | 11.6% | 11.6% | 17.47%
Pavimentação Rua Cristo Redentor - Cerro | Federal/Próprio | CR 1059.942-34/2018 | Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva | Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva | Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva | Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva | Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva | Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva
Orla 4 | Federal/Próprio | CR 1063.552-29/2019 | - | - | - | - | - | Assinatura Contrato de Repasse
Construção de Sepulturas no Cemitério Municipal | Próprio |  |  | 38.92% |  | 71.2% |  | 78.52%