## Plan1
Acompanhamento Obras - 2020
Obra | Recurso | Nº Acompanhamento | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre
Pavimentação Asfáltica com Construção de Guias e Sarjetas, Calçadas e Drenagem Pluvial de Ruas da Cidade de Jaguarão-RS - 2,5 milhões | Federal/Próprio | CR 1003.096-18/2012 | 83.84% | 83.84% | 83.84% | 83.84% | 83.84% | 83.84%
Pavimentação com Blocos de Concreto da Rua Nossa Senhora dos Navegantes, entre Rua 20 de Setembro e Anselmo Amorim | Federal/Próprio | CR 1009.680-60/2013 | 79.47% | 100% | - | - | - | -
Requalificação da Praça Dr. Alcides Marques e Largo das Bandeiras | Federal | TC 383 | Projeto Terceirizado pelo IPHAN - Em elaboração | Projeto Terceirizado pelo IPHAN - Em elaboração | Projeto Terceirizado pelo IPHAN - Em elaboração | Projeto Terceirizado pelo IPHAN - Em elaboração | Projeto Terceirizado pelo IPHAN - Em elaboração | Projeto Terceirizado pelo IPHAN - Em elaboração
Pavimentação 5 milhões (PAC 2 PRÓ-TRANSPORTE) (Financiamento) | Financiamento/Próprio | CF 0399.657-61 | 76.51% | 76.51% | 76.51% | 76.51% | 76.51% | 76.51%
Pavimentação 10 milhões (PAC 2 Pró-transporte) (Financiamento) | Financiamento/Próprio | CF 0399.649-52 | 26.67% | 27.63% | 28.73% | 29.13% | 29.13% | 29.13%
Requalificação da UBS Rudy Walter Kussler no Bairro Kennedy | Federal/Próprio | SISMOB 11822821000114009 | 36% | 49% | 59% | 78% | 78% | 100%
Pavimentação da Rua Joaquim Caetano (trecho entre Corredor das Tropas e Rua Curupaity) | Próprio | - | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59%
Implantação e/ou Modernização de Infraestrutura para Esporte Recreativo e de Lazer – Etapa do Parque Linear ao Lado do Rio Jaguarão (Orla 1) | Federal/Próprio | CR 1038.517-74/2017 | Em execução | 48.28% | 78.96% | 89.55% | 89.55% | 89.55%
Aquisição e Instalação de Academia ao Ar Livre e Construção de Pista para Caminhadas na Orla do Rio Jaguarão (Orla 2) | Federal/Próprio | CR 1057.642-52/2018 | Projeto Aprovado pela REGOV/PL | A licitar | Licitado | Em execução | 38.19% | 65.51%
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Revitalização da orla do Rio Jaguarão no município de Jaguarão/RS (Orla 3) | Federal/Próprio | CR 1060.841-22/2018 | Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva | Projeto Aprovado pela REGOV/PL | Licitado | Em execução | 21.06% | 75.69%
Área Esportiva de Lazer - Bela Vista | Federal/Próprio | CR 1045.149-46/2017 | 41.8% | 41.8% | 55.05% | 71.66% | 100% | -
Pavimentação Rua Cristo Redentor - Cerro | Federal/Próprio | CR 1059.942-34/2018 | Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva | Projeto Aprovado pela REGOV/PL | Licitado | 10.52% | 25.87% | 100%
Orla 4 | Federal/Próprio | CR 1063.552-29/2019 | Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva | Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva | Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva | Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva | Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva | Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva
Pav. 27 de Janeiro | Próprio | - | - | - | Ordem de Início de Serviço | 10.54% |  | 23.88%
Orla 5 | Federal/Próprio | CR 1070.080-68/2020 | Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva | Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva | Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva | Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva | Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva | Projeto em elaboração/Cláusula Suspensiva
Construção de Sepulturas no Cemitério Municipal 2020 | Próprio |  | - | - | - | Ordem de Início | - | 26.37%