## Plan1
Acompanhamento Obras - 2021
Obra | Recurso | Nº Acompanhamento | Contrato | 1º Bimestre - Jan/Fev | 2º Bimestre - Mar/Abr | 3º Bimestre - Mai/Jun | 4º Bimestre - Jul/Ago | 5º Bimestre - Set/Out | 6º Bimestre - Nov/Dez
Pavimentação Asfáltica com Construção de Guias e Sarjetas, Calçadas e Drenagem Pluvial de Ruas da Cidade de Jaguarão-RS - 2,5 milhões | Federal/Próprio | CR 1003.096-18/2012 | - | Projeto em Elaboração | Projeto em Elaboração | Licitação Deserta | Orçamento Atualizado/ Análise REGOV | Orçamento Atualizado/ Análise REGOV | -
Requalificação da Praça Dr. Alcides Marques e Largo das Bandeiras | Federal | TC 383 | - | Projeto Terceirizado pelo IPHAN - Em elaboração | Projeto Terceirizado pelo IPHAN - Em elaboração | Projeto Terceirizado pelo IPHAN - Em elaboração | Projeto Terceirizado pelo IPHAN - Em elaboração | Projeto Terceirizado pelo IPHAN - Em elaboração | -
Pavimentação 5 milhões (PAC 2 PRÓ-TRANSPORTE) (Financiamento) | Financiamento/Próprio | CF 0399.657-61 | - | Contrato Finalizado |  |  |  |  | -
Pavimentação 10 milhões (PAC 2 Pró-transporte) (Financiamento) - Pav. Das Ruas Conselheiro Diana e Joaquim Lino de Souza | Financiamento/Próprio | CF 0399.649-52 | 040/2019 | 73.98% |  | 99.9% | 100% | -
Requalificação da UBS Rudy Walter Kussler no Bairro Kennedy | Federal/Próprio | SISMOB 11822821000114009 | 049/2019 | Concluído
Conclusão da Reforma da UBS Rudy Walter Kussler | Próprio | - | - | Projeto em Execução |  | Ordem de Início de Serviço | 65.34% | - | -
Pavimentação da Rua Joaquim Caetano (trecho entre Corredor das Tropas e Rua Curupaity) | Próprio | - | - | Concluído em 2020 |  |  |  |  | -
Implantação e/ou Modernização de Infraestrutura para Esporte Recreativo e de Lazer – Etapa do Parque Linear ao Lado do Rio Jaguarão (Orla 1) | Federal/Próprio | CR 1038.517-74/2017 | 052/2019 | 100% |  | -
Aquisição e Instalação de Academia ao Ar Livre e Construção de Pista para Caminhadas na Orla do Rio Jaguarão (Orla 2) | Federal/Próprio | CR 1057.642-52/2018 | 041/2020 | 92.62% |  | 100% | -
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Revitalização da orla do Rio Jaguarão no município de Jaguarão/RS (Orla 3) | Federal/Próprio | CR 1060.841-22/2018 | 060/2021 | 97.36% |  | 100% | -
Pavimentação Rua Cristo Redentor - Cerro | Federal/Próprio | CR 1059.942-34/2018 | 042/2020 | 100% | -
Qualificação do Parque Linear na Orla do Rio Jaguarão - Etapa 4 | Federal/Próprio | CR 1063.552-29/2019 | 013/2021 | - | - | Ordem de Início de Serviço | 18.72% | 48.47% | -
Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização Viária da Avenida 27 de Janeiro entre BR-116 e a Rua Joaquim Lino de Souza | Próprio | - | 058/2020 | 24.3% |  | 27.97 | 39.89% | - | -
Qualificação do Parque Linear na Orla do Rio Jaguarão - Etapa 5 | Federal/Próprio | CR 1070.080-68/2020 | - | Projeto em elaboração | Projeto em elaboração | Projeto em elaboração | Projeto em elaboração | Projeto em elaboração | Projeto em elaboração
Construção de Sepulturas no Cemitério Municipal - 72 Unidades | Próprio | - | 063/2020 | 26.13% | Contrato Rescindido | - | - | - | -
Conclusão da Construção de Sepulturas no Cemitério Municipal 2020 - 72 Unidades (Emergencial) | Próprio | - | 008/2021 | Projeto em Elaboração | Ordem de Início de Serviço | 40.55% | 75.05% | 100% | -
Construção de Sepulturas no Cemitério Municipal - 144 Unidades | Próprio | - | 047/2021 | - | - | - | Ordem de Início | 13.51% | -
Construção de Academia de Saúde no Bairro Indianópolis | Federal/Próprio | SISMOB 11822.8210001-18004 | 078/2020 | 14.73% | Contrato Rescindido | - | - | - | -
Pav. Rua Pedro Frederico Rache | Federal/Próprio | - | 007/2021 | - | Ordem de Início de Serviço | 22.41% | 47.23% | - | -
Contratação de Empresa para Execução de Obra de Implementação de Ciclofaixa na Rua 20 de Setembro, entre as Ruas João Pessoa e General Câmara | Próprio | - | 076/2021 | - | - | - | - | Ordem de Início | -
Contratação de Empresa para Execução de Redes de Drenagem e Coletora de Esgoto Tratado da Rua Barão Tavares Leite, entre Júlio de Castilhos e Conselheiro Diana, e Rua XV de Novembro, entre Gustavo Guimarães e Joaquim Lino de Souza | Próprio | - | 078/2021 | - | - | - | - | Ordem de Início | -
Requalificação da Área Esportiva do Ginásio Dario de Almeida Neves, incluindo a Reforma da Pista de Skate | Próprio | - | 80/2021 | - | - | - | - | Ordem de Início | -
Ampliação do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS do Bairro Kennedy | Próprio | - | 113/2021 | - | - | - | - | Ordem de Início | -